## Slide 1: Trang bị hệ thống kinh doanh dịch vụ SMS Brandname tại Trung tâm MVAS và các Công ty KV
Người trình bày:

## Slide 2: Tổng quan
Thông tin chung về dự án | 
Dự án | Trang bị hệ thống kinh doanh dịch vụ SMS Brandname tại Trung tâm MVAS và các Công ty KV
Đối tác | Trung tâm DV ĐPT & GTGT - Tổng công ty viễn thông MobiFone
Đơn vị cung cấp | Liên danh Công ty CP Công nghệ Tài chính Viễn thông FTL và Công ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Viễn Thông Tin Học Sun Việt
Quy mô dự án | 22 MM

## Slide 3: Nội dung
Tổng quan dự án
Nhiệm vụ cần thực hiện của dự án
Kế hoạch triển khai dự án
Tổ chức và cán bộ triển khai dự án

## Slide 4: TỔNG QUAN DỰ ÁN

## Slide 5: Tổng quan dự án
Mục tiêu của dự án
  Quản lý đối tác, kinh doanh DV SMS Brandname tại MAS và các CTKV
  Quản lý quy trình gửi tin nội mạng, liên mạng theo DV, lĩnh vực
  Xây dựng kênh phân phối theo nhiều cấp
  Tối ưu hiệu năng gửi tin: 1000 TPS
  Tối đa dung lượng tin, readtime

## Slide 6: Tổng quan dự án
Phạm vi dự án
  Cung cấp phần cứng, phầm mềm
  Triển khai, cài đặt hệ thống phần cứng
  Phân tích, thiết kế & xây dựng hệ thống.
  Triển khai & đào tạo tập trung tại Trung tâm DV ĐPT & GTGT: 02 khóa đào tạo
  Bảo hành 12 tháng kể từ khi nghiệm thu dự án đối với phần mềm và 36 tháng đối với phần cứng

## Slide 7: Mô hình kết nối hệ thống

## Slide 8: Mô hình triển khai hệ thống
-

## Slide 9: NHIỆM VỤ CẦN THỰC HIỆN

## Slide 10: Phần cứng hệ thống
Thông số phần cứng |  |  | 
STT | Hạng mục | Số lượng | Cấu hình nổi bật
1 | Máy chủ ứng dụng | 2 | CPU ≥ 1 CPU kiến trúc RISC, tốc độ xung nhịp > 3.2 GHz. Tổng 16 core Ram >= 256 GB DDR3 (tối thiểu 16GB/ 1 Ram) Dung lượng ổ cứng >= 32,4TB (>= 600 GB/ 1 ổ), tốc độ >= 10.000 rpm, SAS hard drive
2 | Máy chủ CSDL | 2 | CPU ≥ 1 CPU kiến trúc RISC, tốc độ xung nhịp > 4 GHz. >= 16 core/1 máy. >= 8 core/1 CPU Ram >= 256 GB DDR3 (tối thiểu 16GB/ 1 Ram) Dung lượng ổ cứng >= 32,4TB (>= 600 GB/ 1 ổ), tốc độ >= 10.000 rpm, SAS hard drive
3 | Storage | 1 | 2x2 CPU2.0 GHz. Tổng 24 core. 64 GB RAM cache
4 | Switch | 1 | Packet-Switching Capacities: 128Gbps. 24 cổng 10/100/1000 Mbps
5 | SAN Switch | 2 | Bộ chuyển mạch SAN 24 port 16 GB FC kèm 24 Transceiver shot wave SFP+ 16GB. 2 nguồn dự phòng AC 220V.

## Slide 11: Yêu cầu cần đáp ứng
Quản lý đối tác theo từng phương thức kết nối
  Quản lý thông tin chung đối tác
  Quản lý đối tác kết nối SMPP
  Quản lý đối tác kết nối API
  Quản lý đối tác sử dụng WEB
Quản lý đơn hàng theo từng nhóm, lĩnh vực
Hỗ trợ hình thức bán hàng online dịch vụ SMS Brandname trả trước và trả sau
  Với hình thức bán hàng trả trước
  Với hình thức bán hàng trả trước
  Hình thức bán hàng online cho các phương thức kết nối khác nhau

## Slide 12: Yêu cầu cần đáp ứng
Quản lý đối tác bán SMS Brandname liên mạng
  Phân loại tin nhắn nội mạng/ngoại mạng online
  Chuyển tiếp online tin nhắn ngoại mạng tới hệ thống ngoài MobiFone
Quản lý Brandname theo đối tác, nhóm, lĩnh vực
Quản lý số lượng tin nhắn theo đơn hàng của đối tác
Quản lý nội dung SMS của đối tác
  Trên kênh SMPP
  Trên kênh API
  Trên kênh WEB

## Slide 13: Yêu cầu cần đáp ứng
Xây dựng kênh phân phối để Công ty KV triển khai bán dịch vụ
  Tạo kênh phân phối nhiều cấp
  Hỗ trợ quản lý nhân viên AM
  Hỗ trợ công tác bán hàng tại các công ty dịch vụ khu vực
Quản lý BlackList theo Brandname

## Slide 14: Yêu cầu cần đáp ứng
Các chức năng báo cáo thống kê
  BC sản lượng/doanh thu theo ngày/tháng/quý/năm
  BC tổng hợp/chi tiết sản lượng/doanh thu theo đơn hàng
  BC tổng hợp/chi tiết sản lượng/doanh thu theo Brandname
  BC tổng hợp/chi tiết sản lượng/doanh thu theo đối tác
  BC tổng hợp/chi tiết sản lượng/doanh thu theo lĩnh vực
  BC tổng hợp/chi tiết sản lượng/doanh thu theo nhóm
  BC tổng hợp/chi tiết theo CTDVKV, chi nhánh CTDVKV
  BC tổng hợp/chi tiết theo từng nhà mạng
  BC tổng hợp/chi tiết theo từng loại dịch vụ (QC/CSKH)
  BC tổng hợp/chi tiết cho nhân viên AM

## Slide 15: Yêu cầu cần đáp ứng
Các chức năng đối soát
  Đối soát sản lượng/doanh thu theo ngày/tháng/quý/năm
  Đối soát chi tiết sản lượng/doanh thu theo đơn hàng
  Đối soát chi tiết sản lượng/doanh thu theo Brandname
  Đối soát chi tiết sản lượng/doanh thu theo đối tác
  Đối soát giữa MVAS & Đối tác
  Đối soát giữa MVAS/CTKV và Đại lý/KH lẻ
  Đối soát giữa MVAS và CTKV
  Đối soát chi tiết Brandname thu phí (khởi tạo, duy trì).

## Slide 16: Yêu cầu cần đáp ứng
Nhóm chức năng quản trị hệ thống
  Xác thực người dùng
  Quản trị và phân quyền nhóm NSD
  Quản trị và phân quyền NSD
  Quản lý dải IP
  Quản lý lịch truy cập
  Tra cứu phiên giao dịch
  Tra cứu lịch sử tác động.

## Slide 17: Yêu cầu cần đáp ứng
Nhóm chức năng tiến trình hệ thống
  Chức năng Mail/SMS Alert
  Chức năng System Alert
  Chức năng Disk Cleaner
  Chức năng Database Cleaner
  Chức năng Backup dữ liệu.

## Slide 18: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

## Slide 19: Kế hoạch triển khai phần cứng
Giai đoạn | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Sản phẩm
Hợp đồng với bên cung câp phần cứng | 29/12/2016 | 06/01/2017 | Hợp đồng với bên cung cấp phần cứng
Đặt hàng và bàn giao hàng hóa | 07/01/2017 | 25/01/2017 | Hàng hóa được bàn giao cho SunViet
Khảo sát địa điểm lắt đặt | 26/01/2017 | 01/02/2017 | Biên bản khảo sát
Triển khai lắp đặt | 02/12/2017 | 05/02/2017 | Hệ thống phần cứng đã được lắp đặt theo mô hình triển khai
Nghiệm thu | 06/02/2017 | 10/02/2017 | Biên bản nghiệm thu kỹ thuật phần cứng

## Slide 20: Kế hoạch triển khai phần mềm
Giai đoạn | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Sản phẩm
Khởi động | 29/12/2016 | 05/01/2017 | Quyết định khởi động dự án Biên bản họp khởi động dự án Kế hoạch dự án
Khảo sát | 06/01/2017 | 19/01/2017 | Biên bản khảo sát
Xác định yêu cầu & lập giải pháp | 12/01/2017 | 31/01/2017 | Tài liệu phân tích YCNSD Tài liệu thiết kế tổng thể Tài liệu thiết kế CSDL Kế hoạch test Tài liệu chuẩn lập trình
Xây dựng và test | 20/01/2017 | 31/03/2017 | Kịch bản & biên bản system test Hệ thống phần mềm Kế hoạch đào tạo & triển khai Kế hoạch & kịch bản kiểm tra nghiệm thu

## Slide 21: Kế hoạch triển khai phần mềm
Giai đoạn | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Sản phẩm
Triển khai | 25/03/2017 | 12/04/2017 | Hệ thống phần mềm triển khai tại MVAS Tài liệu hướng dẫn cài đặt Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tài liệu hướng dẫn vận hành Biên bản kiểm tra nghiệm thu Biên bản đào tạo sử dụng & vận hành
Kết thúc | 31/03/2017 | 18/04/2017 | Biên bản họp kết thúc dự án

## Slide 22: Các mốc kiểm soát
STT | Mốc kiểm soát | Ngày
1. | Kết thúc đặt hàng và nhận bàn giao phần cứng | 25/01/2017
2. | Kết thúc triển khai, lắp đặt phần cứng | 05/02/2017
3. | Kết thúc xác định yêu cầu & lập giải pháp | 31/01/2017
4. | Kết thúc xây dựng | 31/03/2017
5. | Kết thúc triển khai | 12/04/2017
6. | Kết thúc dự án | 18/04/2017

## Slide 23: Sơ đồ tổ chức dự án
Sơ đồ tổ chức công ty FTL:
Quản trị dự án
HiepTH
Phân tích 02 – HiepTH
Thiết kế
02 - HiệpTH
Lập trình
05 - HiepTH
Giám đốc dự án
HiệpTH
Kiểm soát chất lượng
02 – PhuongTT
Triển khai, hỗ trợ
05 - PhuongTT
QL cấu hình SVN 02 - HiepTH

## Slide 24: Sơ đồ tổ chức dự án
Sơ đồ tổ chức phía MVAS:
Quản trị dự án
Nguyễn Việt Hùng
Điều phối dự án
Đoàn Thị Thu Trang
Giám đốc dự án
Nguyễn Tuấn Huy

## Slide 25: Danh sách cán bộ triển khai
Danh sách cán bộ triển khai phía MobiFone |  |  | 
TT | Tên người phối hợp | Trách nhiệm | Tel/Fax/Email
1 | Nguyễn Việt Hùng | Quản trị dự án | hung.nguyen@mobifone.vn
2 | Đoàn Thị Thu Trang | Cán bộ dự án | trang.doan@mobifone.vn

## Slide 26: Danh sách cán bộ triển khai
Danh sách cán bộ triển khai phía nhà thầu |  |  | 
TT | Tên người phối hợp | Trách nhiệm | Tel/Fax/Email
1 | Thái Hoàng Hiệp | Giám đốc dự án | hiepth@ftl.vn
2 | Trịnh Thị Phương | Tester | phuongtt@ftl.vn
3 | Nguyễn Văn Trường | Lập trình viên | truongnv1@ftl.vn
4 | Đào Anh Sơn | Lập trình viên | sonda@ftl.vn
5 | Phạm Công Huỳnh | Lập trình viên | huynhpc@ftl.vn
6 | Nguyễn Văn Long | Lập trình viên | longnv@ftl.vn
7 | Nguyễn Thị Hòa | QA | hoant@ftl.vn

## Slide 27: Phối hợp thực hiện
TT | Tên công việc | FTL | MVAS
1 | Khảo sát |  | 
 | Khảo sát hiện trạng của hệ thống | x | x
 | Khảo sát yêu cầu của bài toán | x | x
 | Lập báo cáo khảo sát | x | 
 | Xem xét và phê duyệt báo cáo khảo sát | x | x

## Slide 28: Phối hợp thực hiện
TT | Tên công việc | SunViet | MVAS
2 | Bàn giao, cài đặt phần cứng |  | 
 | Làm thủ tục bàn giao máy chủ | x | x
 | Bàn giao storage, Sanswtich, Networks switch | x | x
 | Lắp đặt hệ thống phần cứng | x | 
 | Cài đặt ứng dụng cần thiết cho máy chủ | x | 
 | Kiểm tra thông số kỹ thuật đấu nối vật lý theo đúng yêu cầu | x | x

## Slide 29: Phối hợp thực hiện
TT | Tên công việc | FTL | MVAS
2 | Bàn giao, cài đặt phần cứng |  | 
 | Làm thủ tục bàn giao máy chủ | x | x
 | Bàn giao storage, Sanswtich, Networks switch | x | x
 | Lắp đặt hệ thống phần cứng | x | 
 | Cài đặt ứng dụng cần thiết cho máy chủ | x | 
 | Kiểm tra thông số kỹ thuật đấu nối vật lý theo đúng yêu cầu | x | x

## Slide 30: Phối hợp thực hiện
TT | Tên công việc | FTL | MVAS
3 | Phân tích yêu cầu |  | 
 | Lập bảng yêu cầu chi tiết | x | 
 | Thống nhất yêu cầu với MVAS | x | x
 | Lập tài liệu phân tích YCNSD | x | 
 | Xem xét và hiệu chỉnh tài liệu PTYCNSD | x | x
 | Phê duyệt tài liệu PTYCNSD |  | x

## Slide 31: Phối hợp thực hiện
TT | Tên công việc | FTL | MVAS
4 | Thiết kế hệ thống |  | 
 | Phân tích thiết kế mô hình hệ thống | x | 
 | Phân tích thiết kế tổng thể và chi tiết các chức năng - Lập tài liệu thiết kế tổng thể | x | 
 | Thiết kế cơ sở dữ liệu - Lập tài liệu thiết kế CSDL | x | 
 | Xem xét và hiệu chỉnh tài liệu | x | x
 | Phê duyệt tài liệu |  | x

## Slide 32: Phối hợp thực hiện
TT | Tên công việc | FTL | MVAS
5 | Lập trình xây dựng và Test hệ thống | x | 
6 | Triển khai, cài đặt thử nghiệm |  | 
 | Cài đặt hệ thống tại Trung tâm MVAS | x | 
 | Triển khai hệ thống | x | 

## Slide 33: Vai trò và trách nhiệm
Giám đốc dự án
  Thay mặt lãnh đạo bảo đảm nguồn lực và chỉ đạo đường lối
  Nhận các báo cáo, theo dõi tiến độ
  Phê duyệt/hỗ trợ phê duyệt tài liệu dự án
  Duy trì mối quan hệ của tổ chức dự án
Quản trị dự án
  Chỉ đạo/thực hiện chuẩn bị dự án
  Khởi động và tiến hành dự án, tổng kết dự án
  Nhận/nộp các báo cáo, theo dõi tiến độ
  Kiểm soát các mốc dự án. Điều chỉnh tiến độ, nguồn lực
  Phê duyệt/hỗ trợ phê duyệt tài liệu dự án

## Slide 34: Các rủi ro của dự án
Nhân sự:
  Độ phức tạp của dự án: dự án có nhiều yêu cầu về tối ưu tốc độ gửi tin, tải trọng gửi tin lớn.
  3 lập trình viên tham gia dự án chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc với thư viện wak
  Có nhiều ngày nghỉ kéo dài trong dịp Tết Nguyên Đán ảnh hưởng đến tiến độ dự án.
Yêu cầu của dự án:
  Dự án có độ phức tạp cao

## Slide 35: Các yếu tố đảm bảo thành công
Sự nỗ lực của các thành viên tham gia dự án
Sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo khi dự án gặp khó khăn
Nguồn lực cho đội dự án
Tuân thủ quy trình của dự án
Hạn chế các thay đổi sau khi đã thống nhất yêu cầu

## Slide 36: Phương thức trao đổi
FTL quản lý công việc dự án được khai báo trên trang http://pm.ftl.vn/
Các thành viên cập nhật công việc liên tục lên http://pm.ftl.vn/ . Cuối tuần các thành viên tổng hợp báo cáo gửi QTDA. QTDA sẽ lập báo cáo dự án gửi cho các bên liên quan.
Định kỳ hàng tháng khi thấy cần thiết cả 2 bên đều có thể đề xuất lịch họp phù hợp.
Các trao đổi liên quan đến các vấn đề như thay đổi lịch trình dự án, thay đổi yêu cầu, trả lời các khiếu nại của phải được xác nhận bằng văn bản từ cấp có thẩm quyền, ngoài ra các trao đổi khác có thể chấp nhận qua email hoặc fax.

## Slide 37: Phương thức trao đổi
Trao đổi về công việc:
STT | Công việc | Tên người phối hợp |  | Vị trí | Chức năng, nhiệm vụ | Hình thức trao đổi
 |  | FTL | MVAS |  |  | 
1 | Thay đổi phạm vi dự án | Thái Hoàng Hiệp | Nguyễn Tuấn Huy | GĐDA | Phê duyệt thay đổi | Văn bản
2 | Thay đổi yêu cầu | Thái Hoàng Hiệp | Nguyễn Việt Hùng | QTDA | Phê duyệt thay đổi | Văn bản
3 | Trao đổi thông tin công việc thông thường | Thành phần đội dự án | Thành phần đội dự án | Thành viên DA |  | Email, điện thoại
4 | Giải quyết mâu thuẫn |  |  | Cấp cao hơn phát sinh mâu thuẫn |  | 

## Slide 38: Quy trình xử lý yêu cầu thay đổi
Yêu cầu thay đổi là yêu cầu phát sinh khác so với tài liệu phân tích yêu cầu đã được phê duyệt hoặc so với biên bản thống nhất về yêu cầu trước đó .
Mọi yêu cầu thay đổi của MVAS sẽ được tập hợp và thông báo bằng văn bản (hoặc thư điện tử) cho nhóm dự án FTL.
Nhóm dự án của FTL sẽ xem xét yêu cầu, phân loại và trả lời trong vòng 2 ngày.
Nếu yêu cầu được chấp nhận, yêu cầu này sẽ được bổ sung vào hồ sơ phân tích và các hồ sơ thiết kế, cũng như các ứng dụng đã lập trình
Nếu yêu cầu được chấp nhận trong một phiên bản tiếp sau hay không được chấp nhận, nhóm dự án của FTL sẽ thống nhất với nhóm dự án của MVAS.
Khi hai bên đã nhất trí về cách giải quyết, một biên bản xác nhận sẽ được thiết lập và có chữ ký của cán bộ QTDA hai bên.

## Slide 39: TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN

## Slide 40
Trân trọng cảm ơn !